## Hệ thống Quản lý Khách hàng (CR
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | Phát triển biểu mẫu nhập liệu nhanh cho đội ngũ bán hàng. | Ban Điều Hành | 09/12/2024 | 03/01/2025 | Mai Thị Hồng Hạnh | Binh thuong |  | 0%
2 | Triển khai tính năng phân loại khách hàng theo giá trị giao dịch. | Ban Điều Hành | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Kim Hà | Binh thuong |  | 3%

## Ứng dụng Quản lý Nhân sự (HRM)
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | 041220241 giao nhiệm vụ | Công ty Cổ phần Nền tảng Chuyển đổi số | 04/12/2024 | 29/12/2024 | Phùng Thị Mỹ Linh | Binh thuong | 29/12/2024 | 10%
2 | Thiết kế bảng chấm công trực tuyến cho toàn bộ nhân viên. | Ban Tài chính Kế toán | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Huỳnh Phi Long | Binh thuong |  | 20%
3 | Xây dựng module quản lý nghỉ phép và phê duyệt đơn xin nghỉ. | Ban Tài chính Kế toán | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Trịnh Hoài Phong | Binh thuong |  | 20%
4 | Tích hợp chức năng đánh giá hiệu suất nhân viên hàng tháng. | Ban Tài chính Kế toán | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Đàm Hải Đăng | Binh thuong |  | 20%
5 | Tạo báo cáo tổng hợp lương và thưởng cho từng phòng ban. | Ban Tài chính Kế toán | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | Binh thuong |  | 50%
6 | 041220241 giao nhiệm vụ | Công ty Cổ phần Nền tảng Chuyển đổi số | 04/01/2025 | 24/01/2025 | Phùng Thị Mỹ Linh | Binh thuong |  | 0%
7 | 041220241 giao nhiệm vụ | Công ty Cổ phần Nền tảng Chuyển đổi số | 04/01/2025 | 30/12/2024 | Phùng Thị Mỹ Linh | Binh thuong |  | 0%

## Hệ thống Thương mại Điện tử
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm cho nhà quản lý. | Phòng Kế hoạch | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Nguyệt | Binh thuong |  | 20%
2 | Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (PayPal, Momo, VNPay, v.v.). | Phòng Kế hoạch | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Kim Hà | Binh thuong |  | 20%
3 | Xây dựng hệ thống theo dõi trạng thái đơn hàng. | Phòng Kế hoạch | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Ngọc Giang | Binh thuong |  | 20%
4 | Phát triển tính năng gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua sắm. | Phòng Kế hoạch | 09/12/2024 | 03/01/2025 | Nguyễn Thị Linh Nhâm | Binh thuong |  | 20%

## Ứng dụng Chăm sóc Khách hàng
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | Xây dựng chức năng hỗ trợ khách hàng qua chatbot tự động. | Phòng Kế toán | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Binh thuong |  | 20%
2 | Tạo biểu mẫu thu thập phản hồi khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. | Phòng Kế toán | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Linh Nhâm | Binh thuong |  | 20%
3 | Phát triển mục "Câu hỏi thường gặp" với các hướng dẫn giải quyết vấn đề cơ bản. | Phòng Kế toán | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Hữu Thành | Binh thuong |  | 20%
4 | Kết nối ứng dụng với hệ thống quản lý khách hàng CRM. | Phòng Kế toán | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Đàm Hải Đăng | Binh thuong |  | 20%

## Hệ thống Báo cáo Kinh doanh Tự
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | Tích hợp dữ liệu từ các hệ thống bán hàng và tài chính. | Khối Công Nghệ | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | Binh thuong |  | 20%
2 | Tạo dashboard trực quan để theo dõi doanh thu và chi phí. | Khối Công Nghệ | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Nguyệt | Binh thuong |  | 20%
3 | Phát triển tính năng tự động gửi báo cáo qua email. | Khối Công Nghệ | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Phùng Thị Mỹ Linh | Binh thuong |  | 20%
4 | Tối ưu hóa hiệu năng xử lý báo cáo với lượng dữ liệu lớn. | Khối Công Nghệ | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Ngọc Giang | Binh thuong |  | 20%

## Nền tảng Học Tập Trực Tuyến
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | Xây dựng hệ thống quản lý khóa học và tài liệu học tập. | Trung tâm Giải pháp Chuyển đổi số | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Hoàng Xuân Liên | Binh thuong |  | 20%
2 | Phát triển bài kiểm tra trực tuyến với chức năng chấm điểm tự động. | Trung tâm Giải pháp Chuyển đổi số | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Trịnh Hoài Phong | Binh thuong |  | 20%
3 | Tích hợp chứng chỉ số cho các khóa học hoàn thành. | Trung tâm Giải pháp Chuyển đổi số | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Mai Trung Thành | Binh thuong |  | 20%
4 | Tạo module quản lý giảng viên và học viên. | Trung tâm Giải pháp Chuyển đổi số | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Linh Nhâm | Binh thuong |  | 20%

## Hệ thống Quản lý Tài sản IT
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | Xây dựng danh sách toàn bộ tài sản phần cứng và phần mềm. | Bộ phận Công nghệ phần mềm | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Hữu Thành | Binh thuong |  | 20%
2 | Theo dõi ngày bảo trì định kỳ và gửi thông báo nhắc nhở. | Bộ phận Công nghệ phần mềm | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Huỳnh Nhựt Thùy Như | Binh thuong |  | 20%
3 | Phát triển chức năng kiểm tra trạng thái và sử dụng tài sản. | Bộ phận Công nghệ phần mềm | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Huỳnh Phi Long | Binh thuong |  | 20%
4 | Tích hợp công cụ kiểm tra bản quyền phần mềm. | Bộ phận Công nghệ phần mềm | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Đỗ Thị Hồng Loan | Binh thuong |  | 20%

## Nền tảng Quản lý Chuỗi Cung Ứng
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | Thiết lập hệ thống theo dõi tình trạng tồn kho theo thời gian thực. | Team Data Core | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Mai Trung Thành | Binh thuong |  | 20%
2 | Tích hợp với các đối tác vận chuyển để cập nhật thông tin giao hàng. | Team Data Core | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Lê Dương Phong | Binh thuong |  | 20%
3 | Xây dựng chức năng tự động đặt hàng bổ sung khi lượng tồn kho xuống dưới ngưỡng tối thiểu. | Team Data Core | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Đỗ Thị Hồng Loan | Binh thuong |  | 20%
4 | Tạo báo cáo phân tích thời gian giao hàng trung bình của từng nhà cung cấp. | Team Data Core | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Binh thuong |  | 20%

## Hệ thống Giám sát An ninh Mạng
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | Phát triển hệ thống phát hiện tấn công DDoS và tự động ứng phó. | Team LGSP | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Tuấn Hùng | Rat trong tam |  | 20%
2 | Cài đặt tường lửa (firewall) để lọc các truy cập không mong muốn. | Team LGSP | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Tuấn Hùng | Binh thuong |  | 20%
3 | Tích hợp chức năng ghi nhận và phân tích log để phát hiện mối đe dọa tiềm tàng. | Team LGSP | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Tuấn Hùng | Binh thuong |  | 20%
4 | Xây dựng báo cáo hàng tuần về các sự kiện bảo mật. | Team LGSP | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Chu Bá Nhất | Binh thuong |  | 20%

## Tổ chức, theo dõi và quản lý cá
| VĂN PHÒNG TỈNH UỶ |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH - LƯU TRỮ
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
STT | Nhiệm vụ | Phòng ban chủ trì | Ngày nhận văn bản/ Giao nhiệm vụ | Thời hạn theo Công văn đến, quy định, kết luận | Phân công |  | Ngày hoàn thành | Tiến độ (%) | Tiến độ
Nhóm nhiệm vụ
1 | Xây dựng trang đăng ký trực tuyến cho các sự kiện. | Phòng eGov | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Chu Bá Nhất | Binh thuong |  | 20%
2 | Tích hợp tính năng gửi thông báo nhắc nhở trước khi sự kiện diễn ra. | Phòng eGov | 09/12/2024 | 01/01/2025 | Nguyễn Tuấn Hùng | Rat trong tam |  | 20%
3 | Quản lý danh sách khách mời và phân quyền truy cập sự kiện. | Phòng eGov | 09/12/2024 | 24/01/2025 | Nguyễn Tuấn Hùng | Binh thuong |  | 20%
4 | Phát triển module ghi nhận phản hồi sau sự kiện để cải thiện chất lượng tổ chức. | Phòng eGov | 09/12/2024 | 24/01/2025 | Nguyễn Tuấn Hùng | Binh thuong |  | 20%